## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Устройство противоскользящего покрытия на крыльце и пандусе в здание начальных классов МАОУ СОШ №27
№ пп | Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 2
Раздел 1. Удлинение перил пандуса
1 | Сборка вручную (мелких деталей) перил металлических | bar: 1 to 3
2 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | bar: 1 to 3
Раздел 2. Устройство поверхности крыльца и пандуса из плитки противоскользящих
3 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | bar: 3 to 10
4 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | bar: 3 to 10
5 | Укладка металлического накладного профиля на ступени | bar: 3 to 10
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)