Приложение 11 к приказу

от 30.09.16г.  № 128.1

Утверждаю Директор МАОУ СОШ № 27 ___________________ И.С.Адамович

План-график мероприятий («дорожная карта»)

По обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ № 27

Для обеспечения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) в МАОУ СОШ № 27, необходимо проведение ряда мероприятий по следующим вопросам:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

| № п.п. | Мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, «дорожной карты») введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. | 2015 -2016г. | Директор ОО Рабочая группа |
| 1.2 | Использование разъяснений ООА СГО Управление образования по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение совещаний с заместителями руководителя, педагогами ОО по организации образовательной деятельности. | сентябрь 2015 года – декабрь 2017 года | Директор ОО Заместитель директора по УВР Рабочая группа |
| 1.3 | Использование в работе инструктивных писем, методических рекомендаций Министерства общего и профессионального образования Свердловской области по введению и реализации ФГОС ОВЗ. Разработка необходимых нормативных и правовых, локальных актов ОО для введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Приведение в соответствие с ФГОС ОВЗ должностных инструкций работников ОО. | сентябрь 2015 года – декабрь 2017 года | Директор ОО Заместитель директора по УВР Рабочая группа |
| 1.4 | Проведение мониторинга готовности образовательной организации введению ФГОС ОВЗ. Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов). | август 2015 года – май 2016 года | Директор ОО Заместитель директора по УВР Рабочая группа Педагоги |
| 1.5 | Проведение мониторинга условий введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО и направление ООА СГО Управление образования и Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. | сентябрь 2015 года – декабрь 2016 года | Директор ОО Заместитель директора по УВР Рабочая группа Педагоги |
| 1.6 | Разработка и утверждение адаптированных образовательных программ обучающихся с ОВЗ. Разработка и утверждение учебного плана для классов, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности, в классах реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. | сентябрь 2015 года – декабрь 2017 | Директор ОО Заместитель директора по УВР Рабочая группа Педагоги |
| 1.7 | Проведение мониторинга образования детей с ОВЗ в ОО и направление ООА СГО Управление образования и Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. | ежегодно, начиная с 2016 года | Директор ОО Заместитель директора по УВР Рабочая группа Педагоги |
| 2. | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы ОО по вопросам обеспечения мероприятия по введению и реализации ФГОС ОВЗ. | август-сентябрь 2015 года | Заместитель директора по УВР |
| 2.2 | Организация деятельности «стажировочной площадки» на базе МАОУ СОШ № 27 по введению и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 годы | ООА СГО Управление образования Директор ОО |
| 2.3 | Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | Ноябрь 2015г. - декабрь 2017 | Директор ОО Заместитель директора по УВР |
| 3. | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |
| 3.1 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015-2017 годы | Заместитель директора по УВР |
| 3.2 | Участие педагогических и руководящих работников ОО в обучающих семинарах, совещаниях, организованных ООА СГО Управление образования. | 2015-2017 годы | Директор ОО Заместитель директора по УВР |
| 3.3 | Организация и проведение мероприятий по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на базе «стажировочной площадки», организованной в МАОУ СОШ № 27 (круглые столы, семинары, совещания). | 2015-2016 годы | Директор ОО Заместитель директора по УВР Рабочая группа |
| 3.5 | Участие педагогических и руководящих работников ОО в мероприятиях «стажировочных площадок» других территорий Свердловской области. | ежегодно, начиная с 2015 года | Директор ОО Заместитель директора по УВР Рабочая группа Педагоги |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |
| 4.1 | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ. | 2015-2017 годы | Директор ОО |
| 4.2 | Эффективное планирование расходов средств муниципального бюджета. | 2015-2017 годы | Директор ОО |
| 5. | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |
| 5.1 | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Ежегодно, начиная с 2015 года | Директор ОО Заместитель директора по УВР Рабочая группа |
| 5.2 | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО на сайте школы. | 2015-2017 годы | Директор ОО Заместитель директора по УВР Рабочая группа |
| 5.3 | Получение консультации ООА СГО Управление образования по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, применение материалов в организации образовательного процесса. | 2015-2016 годы | Директор ОО, Заместитель директора по УВР, Рабочая группа |
| 5.4 | Доведение до сведения родителей (законных представителей) организации введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО через сайт, информационные стенды в ОО, родительские собрания. | ежегодно, начиная с 2015 года | Директор ОО Заместитель директора по УВР Рабочая группа Педагоги |
| 5.5 | Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ. | ежегодно | Директор ОО Заместитель директора по УВР |